## Sheet1
EMBEDDING PIPELINE
RAG-001 | Embedding | Khởi tạo Base Embedding Interface | Là RAG Engine - Tôi muốn có interface chuẩn - Để dễ dàng swap giữa các model embedding (OpenAI/Local) | Given: Source code backendWhen: Dev tạo classThen: Có class BaseEmbedder chứa abstract method embed_documents(texts) và embed_query(text) | - | Python ABC, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
RAG-002 | Embedding | Tích hợp OpenAI Embedding API | Là System - Tôi muốn gọi model text-embedding-3-small - Để sinh vector cho chunks | Given: List 10 chuỗi textWhen: Gọi embed_documentsThen: Trả về list 10 vectors với dimension=1536 | API Key sai hoặc hết quota (HTTP 401/429) | OpenAI SDK, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
RAG-003 | Embedding | Cấu hình Token Limit cho chunk input | Là Pipeline - Tôi muốn chặn chunk quá to - Để tránh lỗi Context Length Exceeded từ API | Given: Chunk > 8191 tokensWhen: Pass vào EmbedderThen: Trả lỗi TokenLimitError trước khi gọi API | Text chứa ký tự lạ làm token count sai | Tiktoken validation, 2h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
RAG-004 | Embedding | Implement Batching Logic | Là Pipeline - Tôi muốn gom chunks thành batch - Để tối ưu số lượng request mạng (VD: 100 chunks/req) | Given: List 500 chunksWhen: Xử lý embeddingThen: Cắt thành 5 batches, mỗi batch 100 chunks gọi API 1 lần | Batch cuối cùng có số lượng < 100 | Array slicing, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
RAG-005 | Embedding | Async Execution cho Multiple Batches | Là Pipeline - Tôi muốn nhúng đồng thời nhiều batch - Để giảm thời gian chờ I/O | Given: 5 batches đã chiaWhen: Thực thiThen: Gọi asyncio.gather để chạy song song 5 requests | Một trong các promise bị fail | return_exceptions=True & Retry luồng fail, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
RAG-006 | Embedding | Rate Limiting (Token/Min & Req/Min) | Là Embedder - Tôi muốn tự động throttle request - Để không bị block bởi OpenAI (HTTP 429) | Given: Config 1M tokens/minWhen: Tốc độ đẩy data vượt ngưỡngThen: Tự động sleep process cho đến khi có bucket rảnh | Restart process làm mất state của rate limiter | Token Bucket Algorithm / Redis, 4h | Kỹ sư AI | Critical | 8
RAG-007 | Embedding | Exponential Backoff Retry | Là Embedder - Tôi muốn thử lại khi gọi API lỗi mạng - Để không mất data đang chạy dở | Given: Gọi API bị timeout/502When: Catch exceptionThen: Sleep 2s -> 4s -> 8s rồi thử lại, max 3 lần | Retry max lần vẫn fail -> Ghi log DLQ | Tenacity library, 2h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
RAG-008 | Embedding | Normalize Embeddings (L2 Norm) | Là System - Tôi muốn chuẩn hóa vector về độ dài 1 - Để tính Cosine Similarity bằng Dot Product cho nhanh | Given: Mảng vector raw từ mô hình localWhen: NormalizeThen: Tổng bình phương các phần tử của vector = 1 | Vector toàn 0 (Divide by zero) | Numpy linalg.norm, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
RAG-009 | Embedding | Fallback Local Model (HuggingFace) | Là System - Tôi muốn có model dự phòng chạy offline - Để tiếp tục index khi API sập | Given: OpenAI API sập > 5 phútWhen: Request embedding mớiThen: Tự động load paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 để chạy tạm | Dimension của local (384) khác OpenAI (1536) -> Cần chặn lưu chung Collection | SentenceTransformers, 4h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
RAG-010 | Embedding | Tracking Chi phí Token (Cost Management) | Là PO - Tôi muốn đếm số token đã dùng - Để kiểm soát budget biến đổi | Given: API trả về usage dataWhen: Process xong 1 batchThen: Cộng dồn total_tokens vào Redis key và update DB Postgres hàng ngày | Race condition khi nhiều worker cùng cộng dồn | Redis INCRBY, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
RAG-011 | Embedding | Xử lý Out of Vocabulary (OOV) tiếng Việt | Là Embedder - Tôi muốn làm sạch text trước khi nhúng - Để model không bị nhiễu do lỗi font/typo | Given: Text có chứa Emoji hoặc ký tự controlWhen: Tiền xử lýThen: Strip các ký tự này trước khi pass cho model | - | Regex pre-filter, 2h | Kỹ sư AI | Critical | 8
RAG-012 | Embedding | Cache Embedding cho Duplicate Chunks | Là Pipeline - Tôi muốn tái sử dụng vector đã tính - Để tiết kiệm tiền API | Given: Text chunk A đã từng được tính embeddingWhen: Gọi API lại cho AThen: Lấy vector từ DB Cache thay vì gọi API | Hash collision của chuỗi text | SHA-256 Text Cache, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
VECTOR DATABASE (CHROMADB/MILVUS)
RAG-013 | Vector DB | Khởi tạo Vector DB Connection Pool | Là RAG Engine - Tôi muốn duy trì kết nối tới Vector DB - Để không tốn overhead mở/đóng liên tục | Given: App startWhen: Init ClientThen: Tạo connection pool (Milvus/Qdrant) sống suốt vòng đời app | Đứt kết nối giữa chừng do DB restart | Keep-alive & auto-reconnect, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
RAG-014 | Vector DB | Thiết kế Schema Collection | Là DB Admin - Tôi muốn định nghĩa cấu trúc lưu trữ - Để filter metadata chuẩn xác | Given: Migration scriptWhen: RunThen: Tạo Collection legal_chunks với Vector(1536) và các payload: doc_id, chuong, dieu | Update schema khi đang có dữ liệu | Cần tạo script re-index, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
RAG-015 | Vector DB | Cấu hình HNSW Graph Indexing | Là DB Admin - Tôi muốn tạo index HNSW cho collection - Để search ANN (Approximate Nearest Neighbor) siêu tốc | Given: Collection mớiWhen: Cấu hình IndexThen: Set param M=16, ef_construction=200, metric COSINE | RAM không đủ để build Graph | Tính toán RAM estimate = N * dim * 4 bytes, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
RAG-016 | Vector DB | Bulk Insert / Upsert Chunks | Là Pipeline - Tôi muốn ghi hàng loạt vector vào DB - Để tiết kiệm I/O mạng | Given: Batch 100 vectors + metadata + chunk_idsWhen: Lưu vào DBThen: Insert thành công. Nếu chunk_id đã có thì update đè | 1 vector trong batch bị lỗi dimension làm fail cả batch | Validate dimension pre-insert, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
RAG-017 | Vector DB | Delete Chunks theo doc_id | Là Pipeline - Tôi muốn xóa sạch chunk của một văn bản cũ - Để thay thế bằng bản cập nhật | Given: Nhận lệnh xóa doc_id = "A"When: Execute queryThen: Toàn bộ vector có metadata doc_id == A bị xóa khỏi DB | Văn bản A không tồn tại trong DB | Bỏ qua và log info, không throw error, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
RAG-018 | Vector DB | Sync Transaction với Postgres Staging | Là System - Tôi muốn DB quan hệ và Vector DB đồng bộ - Để không bị lệch data | Given: Lưu Postgres thành công nhưng Vector DB failWhen: Quản lý TransactionThen: Rollback/Đánh dấu status "Failed Sync" ở Postgres | - | Saga pattern (simplified), 5h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
RAG-019 | Vector DB | Filter Metadata: Equality Check | Là RAG Engine - Tôi muốn lấy chunk của 1 luật cụ thể - Để khoanh vùng tìm kiếm | Given: User query "Theo Luật Đất đai"When: Search vectorThen: Truyền param filter={"doc_id": "LUAT_DAT_DAI_2024"} | Truyền vào filter field không được index | Đánh payload index lúc tạo collection, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
RAG-020 | Vector DB | Filter Metadata: Range Check (Ngày tháng) | Là RAG Engine - Tôi muốn tìm luật ban hành sau năm 2020 - Để trả kết quả mới nhất | Given: Query có mốc thời gianWhen: SearchThen: Truyền param filter={"ngay_ban_hanh": {">=": "2020-01-01"}} | Format ngày tháng sai chuẩn ISO | Cần ép kiểu Epoch Unix timestamp để so sánh range, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
RAG-021 | Vector DB | Backup Snapshot Data | Là DevOps - Tôi muốn lưu trữ vector data định kỳ - Để phục hồi nếu DB sập mất data | Given: Cronjob hàng ngàyWhen: Trigger backupThen: Tạo snapshot thư mục DB (với ChromaDB/FAISS) và đẩy lên S3 | Snapshot lúc DB đang Write gây corrupt file | Gọi API Create Snapshot chuẩn của DB engine, 4h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
RAG-022 | Vector DB | Healthcheck & Monitoring Metrics | Là DevOps - Tôi muốn giám sát Vector DB - Để biết khi nào cần scale RAM | Given: Prometheus scrapeWhen: Pings endpointThen: Trả về trạng thái UP, tổng số entity_count và memory_usage | DB treo không phản hồi | Timeout 5s -> Trả status DOWN, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DC-023 | Manual Validate | Validate định dạng MIME | Là API Server - Tôi muốn chặn file nguy hiểm - Để bảo mật hệ thống | Given: File .exe đổi tên thành .pdfWhen: UploadThen: Server đọc magic bytes, từ chối và trả 400 | File không có magic bytes chuẩn | Python-magic, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DC-024 | Manual Validate | Validate Extension | Là API Server - Tôi muốn chỉ nhận PDF/DOCX - Để pipeline xử lý được | Given: File .txt uploadWhen: Check extensionThen: Trả HTTP 400 "Only PDF and DOCX allowed" | Tên file có nhiều dấu chấm (vd: doc.v1.pdf) | OS path extension, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DC-025 | Manual Validate | Validate kích thước file | Là API Server - Tôi muốn giới hạn file 50MB - Để không sập RAM khi OCR | Given: File 55MB uploadWhen: Check Content-LengthThen: Trả HTTP 413 Payload Too Large | Chunked transfer không có Content-Length | Read stream & limit bytes, 2h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
DC-026 | Manual Validate | Detect file bị mã hóa/Password | Là Pipeline - Tôi muốn biết file PDF có mật khẩu không - Để chặn sớm khỏi lỗi OCR | Given: File PDF có passwordWhen: Đọc metadataThen: Trả HTTP 400 "Remove password before upload" | Mật khẩu rỗng (empty string) vẫn mở được | PyMuPDF is_encrypted, 3h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DC-027 | Manual Validate | Detect file duplicate (Hash Check) | Là Admin - Tôi muốn hệ thống báo trùng lặp - Để không upload lại văn bản đã có | Given: File PDF upload có mã SHA-256 đã tồn tại trong DBWhen: UploadThen: Trả HTTP 409 Conflict kèm link VB cũ | Hash collision (rất hiếm với SHA-256) | SHA-256 checksum pre-flight, 3h | Quản trị viên | Medium | 3
DC-028 | Conversion | Extract Text từ PDF (Native) | Là RAG Pipeline - Tôi muốn lấy text từ file PDF chuẩn - Để chunking | Given: PDF là dạng text (không phải scan)When: ExtractThen: Trả về chuỗi string giữ nguyên cấu trúc dòng | Font bị lỗi encoding (dấu ??) | PyMuPDF / pdfplumber, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DC-029 | Conversion | Detect PDF Scan vs Native | Là Pipeline - Tôi muốn phân biệt PDF scan và text - Để rẽ nhánh chạy OCR hoặc không | Given: File PDF hoàn toàn là ảnhWhen: Analyze layer textThen: Flag is_scanned=True và đẩy vào Queue OCR | Có cả trang text và trang ảnh trộn lẫn | Kiểm tra text length / số ảnh mỗi trang, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DC-030 | Conversion | Tích hợp OCR (Tesseract) | Là Pipeline - Tôi muốn đọc text từ PDF scan - Để không bỏ sót văn bản cũ | Given: Trang PDF là ảnhWhen: Chạy Tesseract OCR (lang=vie)Then: Trả về text tiếng Việt có dấu | Ảnh mờ nhòe, text bị lẹm viền | Tesseract / pytesseract, 6h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DC-031 | Conversion | Xử lý OCR Deskew (Chống nghiêng) | Là OCR Module - Tôi muốn xoay thẳng ảnh scan - Để Tesseract đọc chính xác hơn | Given: Ảnh scan bị nghiêng 5 độWhen: Tiền xử lý (OpenCV)Then: Ảnh được xoay thẳng trước khi ném vào OCR | Xoay nhầm 180 độ thành ngược chữ | OpenCV Hough Line Transform, 5h | Kỹ sư AI | High | 5
DC-032 | Conversion | Clean Text (Header/Footer PDF) | Là RAG System - Tôi muốn xóa số trang và header - Để tránh nhiễu ngữ cảnh khi LLM đọc | Given: Text có chữ "Trang 1/50" lặp lại ở cuối mỗi trangWhen: CleanThen: Xóa regex pattern tương ứng khỏi text | Xóa nhầm nội dung điều luật có chữ "Trang" | Regex bbox margin filtering, 4h | Kỹ sư Frontend | Medium | 3
DC-033 | Conversion | Extract Text từ DOCX | Là Pipeline - Tôi muốn lấy chữ từ Word - Để đưa vào Vector DB | Given: File DOCX chuẩnWhen: Parser xử lýThen: Trả về chuỗi text trơn | DOCX chứa object OLE/Macro | python-docx, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DC-034 | Conversion | Extract Bảng biểu (Table) từ DOCX | Là RAG System - Tôi muốn giữ cấu trúc bảng - Để LLM hiểu quan hệ cột/hàng | Given: Table 3 cột trong WordWhen: ParseThen: Chuyển đổi thành định dạng Markdown Table | Table lồng table (nested tables) | docx2txt / custom table parser, 5h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DC-035 | Conversion | Chuẩn hóa Encoding (UTF-8) | Là Data Pipeline - Tôi muốn mọi text đều là UTF-8 - Để tokenizer của LLM không bị lỗi | Given: Text bị lỗi font TCVN3/VNIWhen: Fix encodingThen: Chuyển sang UTF-8 chuẩn tiếng Việt | Chữ "đ" bị tách thành d và ~ (Unicode tổ hợp) | ftfy library / unidecode, 3h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DC-036 | Preview | API Sinh Thumbnail PDF | Là Frontend - Tôi muốn có ảnh bìa văn bản - Để hiển thị trên UI đẹp mắt | Given: ID văn bảnWhen: Gọi API sinh thumbnailThen: Hệ thống render trang 1 thành file JPG và trả URL | Trang 1 hoàn toàn trắng | PyMuPDF get_pixmap(), 3h | Kỹ sư Backend | Low | 2
DC-037 | Preview | API Stream nội dung (Preview) | Là Người dùng - Tôi muốn xem trước văn bản trên web - Để không phải tải về | Given: Link preview DOCX/PDFWhen: Click xemThen: Render iframe HTML chứa text dạng read-only | File > 100 trang gây lag trình duyệt | Pagination / Stream text, 4h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DC-038 | Storage | Lưu file vật lý lên MinIO/S3 | Là System - Tôi muốn lưu trữ tập trung - Để dễ scale hạ tầng | Given: File đã qua validateWhen: Upload sang S3Then: Lưu thành công, trả về URL s3://... | S3 bucket full hoặc credentials sai | Boto3 AWS SDK, 3h | DevOps | Medium | 3
DC-039 | Storage | Tạo DB Schema (PostgreSQL) | Là Backend Dev - Tôi muốn có bảng lưu metadata - Để truy vấn RDBMS | Given: Chạy script migrationWhen: Alembic/Flyway applyThen: Bảng documents được tạo với các index (so_hieu, ngay_ban_hanh) | Data type mismatch cho trường ngày tháng | SQLAlchemy / GORM, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DC-040 | Storage | Transaction an toàn khi lưu File + DB | Là System - Tôi muốn đảm bảo tính nhất quán dữ liệu - Để không có rác trong S3 nếu DB lỗi | Given: Lưu S3 thành công nhưng Insert DB lỗiWhen: RollbackThen: Gửi lệnh Delete object vừa tạo trên S3 | Quá trình Delete S3 cũng bị lỗi mạng | Saga pattern / 2PC cơ bản, 4h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
DC-041 | Versioning | DB Schema cho Document Versions | Là System - Tôi muốn lưu lịch sử sửa đổi VB - Để theo dõi dòng đời văn bản | Given: Script migrationWhen: ChạyThen: Tạo bảng document_versions map 1-N với documents | Self-referencing foreign key cascade delete | PostgreSQL schema design, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DC-042 | Versioning | Detect quan hệ "Thay thế" | Là RAG Pipeline - Tôi muốn biết văn bản nào thay thế văn bản nào - Để không query luật cũ | Given: VB B có text "Thay thế Nghị định A"When: Crawler bóc táchThen: Tạo relation REPLACES giữa B và A trong DB | NĐ A không có trong DB hệ thống | Fuzzy match "Số hiệu", 5h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DC-043 | Versioning | Đánh dấu "Hết hiệu lực" tự động | Là System - Tôi muốn đổi trạng thái VB cũ - Để RAG bỏ qua khi search | Given: Relation REPLACES được tạo (B thay A)When: Trigger logicThen: Update status = INACTIVE cho văn bản A | Cập nhật nhầm văn bản trùng tên nhưng khác năm | Trigger function, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DC-044 | Versioning | Handle "Sửa đổi, bổ sung" | Là RAG System - Tôi muốn link văn bản sửa đổi - Để gộp ngữ cảnh khi chunking | Given: NĐ C "Sửa đổi điều 1 NĐ A"When: Extract relationThen: Tạo relation AMENDS và giữ A ở trạng thái ACTIVE | Một văn bản sửa đổi cho 5 văn bản khác nhau | M-N table relations, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DC-045 | Logging | Log tốc độ crawl (Metrics) | Là DevOps - Tôi muốn monitor tốc độ cào data - Để biết server có bị bóp băng thông không | Given: Crawler đang chạyWhen: Hoàn thành 100 requestThen: Bắn metric crawl_speed_req_sec sang Prometheus | Prometheus server down | Prometheus Client, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DC-046 | Logging | Log chi tiết Error Stack Trace | Là Developer - Tôi muốn xem lỗi parse HTML - Để fix bug selector | Given: Bị Exception khi extract MetadataWhen: Catch ExceptionThen: Ghi log chuẩn JSON chứa URL, Line number, Error type vào ELK | Log file bị phình to do vòng lặp vô hạn sinh lỗi | Loguru / JSON formatter, 2h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DC-047 | Logging | Cảnh báo Slack khi tỷ lệ lỗi cao | Là PO - Tôi muốn nhận thông báo khi source thay đổi UI - Để báo Dev sửa bot | Given: Tỷ lệ parse lỗi > 10% trong 5 phútWhen: Alert manager đánh giáThen: Bắn message vào channel Slack #alerts | Spam tin nhắn liên tục do không có cooldown | Slack Webhook + Rate limit, 3h | Kỹ sư Frontend | Critical | 8
DC-048 | Pipeline | Tích hợp MQ (RabbitMQ/Kafka) | Là Architect - Tôi muốn tách rời việc Tải File và Xử Lý File - Để hệ thống không bị nghẽn | Given: Crawler tải file xongWhen: File đẩy lên S3Then: Bắn event file_downloaded vào Message Queue để Worker nhận | RabbitMQ đầy ổ đĩa làm drop message | Pika / Celery routing, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DC-049 | Pipeline | Worker xử lý Text Extraction | Là System - Tôi muốn text extraction chạy background - Để API không bị block | Given: Có event trong MQWhen: Worker consumeThen: Lấy file từ S3 -> Extract Text -> Lưu DB | Worker chết do file PDF quá nặng gây OOM (Out of Memory) | OOM Kills tracking / Max Memory Limit, 5h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
DC-050 | QA/Testing | Script mock data nguồn cào | Là QA - Tôi muốn test luồng crawl mà không spam server thật - Để chạy CI/CD | Given: Chạy pytestWhen: Crawler requestThen: Đọc HTML file từ local disk thay vì gọi HTTP | Thay đổi cấu trúc HTML mock bị quên update | VCR.py / Mocking, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DC-051 | QA/Testing | Validate Encoding tự động | Là QA - Tôi muốn phát hiện lỗi font ngay ở pipeline - Để chặn dữ liệu rác | Given: Text có tỷ lệ ký tự lạ () > 5%When: Chạy rule kiểm traThen: Flag văn bản là NEEDS_MANUAL_REVIEW và dừng xử lý tiếp | Tài liệu cổ/chuyên ngành dùng ký tự toán học lạ | Heuristic character check, 2h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DC-052 | Sync | Job đồng bộ định kỳ | Là Admin - Tôi muốn hệ thống tự cập nhật văn bản mới mỗi ngày - Để KB luôn fresh | Given: Thời gian là 00:00 AMWhen: Cronjob triggerThen: Crawler cào các trang danh sách từ ngày hôm qua trở lại | Job cron chạy chồng chéo do job cũ chưa xong | Distributed Lock (Redis Redlock), 3h | Quản trị viên | Medium | 3
DP-001 | Data Cleaning | Base Cleaner Class | Là RAG Pipeline - Tôi muốn có interface BaseCleaner - Để chuẩn hóa input và dễ dàng add thêm rule | Given: Dữ liệu raw từ DBWhen: Gọi hàm clean()Then: Chuỗi pipeline các rule cleaning được thực thi tuần tự | Dữ liệu input là null/None | Strategy Pattern (Python), 2h | Kỹ sư AI | Low | 1
DP-002 | Data Cleaning | Xóa Zero-width characters | Là Pipeline - Tôi muốn xóa ký tự ẩn (zero-width) - Để tokenizer không sinh token rác | Given: Text có chứa \u200b hoặc \ufeffWhen: Chạy ruleThen: Ký tự ẩn bị xóa hoàn toàn khỏi chuỗi | Giữ lại các escape char hợp lệ như \n, \t | Regex replace, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-003 | Data Cleaning | Xóa Non-printable ASCII | Là Pipeline - Tôi muốn xóa ASCII không in được - Để tránh lỗi khi mã hóa JSON/Vector | Given: Text chứa ký tự control (ASCII 0-31, trừ newline/tab)When: Chạy ruleThen: Các ký tự này bị filter | Xóa nhầm newline \n làm gộp dòng | Regex [^\x20-\x7E], 2h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DP-004 | Data Cleaning | Gộp khoảng trắng thừa | Là Pipeline - Tôi muốn gộp nhiều dấu cách thành một - Để tiết kiệm token khi đưa vào LLM | Given: Text chứa "Luật Đất đai"When: Chạy ruleThen: Kết quả trả về "Luật Đất đai" | Dấu cách dạng Tab \t lặp nhiều lần | Regex \s{2,} -> , 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-005 | Data Cleaning | Xóa Quốc hiệu, Tiêu ngữ | Là RAG System - Tôi muốn xóa header "Cộng hòa XHCN Việt Nam" - Để giảm nhiễu ngữ cảnh | Given: Trang đầu có chứa Quốc hiệuWhen: Chạy cleanerThen: Cắt bỏ block text này khỏi văn bản | Tên "Cộng hòa XHCN..." nằm trong nội dung điều luật thì KHÔNG xóa | Heuristic check at top 500 chars, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-006 | Data Cleaning | Xóa thông tin "Nơi nhận" | Là RAG System - Tôi muốn xóa footer "Nơi nhận:" - Để tránh query nhầm tên cơ quan | Given: Cuối văn bản có section "Nơi nhận:..."When: Chạy cleanerThen: Bỏ hoàn toàn phần text từ "Nơi nhận:" đến hết | Trong luật có từ khóa "nơi nhận" nhưng không phải footer | Phân tích vị trí (nằm ở cuối file), 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-007 | Data Cleaning | Xóa số trang (Page numbers) | Là RAG System - Tôi muốn xóa số trang đứng trơ trọi - Để chunking không bị đứt đoạn | Given: Text có dòng "Trang 5/20"When: Chạy cleanerThen: Xóa dòng này mà không ảnh hưởng câu trước/sau | Câu văn đang viết dở ở trang trước bị nối sai | Regex kết hợp newline check, 4h | Kỹ sư Frontend | Medium | 3
DP-008 | Data Cleaning | Fix lỗi dính chữ cơ bản | Là RAG Pipeline - Tôi muốn tách các từ bị dính (vd: "Điều1") - Để LLM hiểu đúng semantics | Given: Text chứa "Điều 1.Phạm vi"When: Chạy fix ruleThen: Sửa thành "Điều 1. Phạm vi" | Sửa nhầm URL hoặc email có dấu chấm | Regex Lookahead/Lookbehind, 4h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DP-009 | Data Cleaning | Detect & Drop Garbage Text | Là Pipeline - Tôi muốn phát hiện text hỏng hoàn toàn - Để dừng xử lý sớm | Given: Chuỗi text chứa > 30% ký tự đặc biệt rác #@$%^&When: Chạy validationThen: Raise GarbageTextException và ghi log DLQ | Text là công thức hóa học/toán học có nhiều ký tự | Calculate char density, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-010 | Normalize | Chuẩn hóa Encoding UTF-8 Strict | Là Pipeline - Tôi muốn mọi text là UTF-8 - Để các service khác (DB/Vector) không lỗi | Given: Text có byte sequences lạWhen: Decode và EncodeThen: Trả về chuỗi UTF-8 chuẩn, ignore error byte | Mất data do ignore quá nhiều bytes lỗi | Python encode('utf-8', 'ignore'), 2h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
DP-011 | Normalize | Chuẩn hóa dấu thanh Tiếng Việt | Là System - Tôi muốn đồng nhất cách đánh dấu thanh - Để match exact keyword dễ dàng hơn | Given: Chữ "hòa" (VNI) và "hoà" (Telex)When: NormalizeThen: Chuyển tất cả về chuẩn Unicode dựng sẵn (NFC) | Ký tự tiếng dân tộc thiểu số bị biến dạng | Unidecode / NFC Normalize, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-012 | Normalize | Chuẩn hóa dấu ngoặc kép | Là Pipeline - Tôi muốn gom 1 loại dấu quote - Để chunking rule không bị miss | Given: Text dùng “, ”, ”, «When: NormalizeThen: Đổi hết về ngoặc kép chuẩn " | Đổi nhầm dấu inch/feet trong kỹ thuật | Char mapping dict, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-013 | Normalize | Sửa lỗi ngắt dòng sai (Line-break fix) | Là RAG System - Tôi muốn nối lại các câu bị bẻ gãy do PDF - Để LLM hiểu trọn vẹn câu | Given: Một câu bị tách xuống dòng nhưng không có dấu chấm câuWhen: Chạy ruleThen: Bỏ \n và nối bằng dấu cách | Xuống dòng do hết đoạn (paragraph) thật sự | Heuristic check ký tự kết thúc dòng, 5h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DP-014 | Normalize | Chuẩn hóa Bullet Points | Là Chunking Engine - Tôi muốn đồng nhất list item - Để dễ dàng bóc tách cấu trúc "Điểm" | Given: Dấu bullet là •, *, When: NormalizeThen: Đổi hết về dấu gạch ngang - | Nằm trong một bảng biểu hoặc công thức | Regex đầu dòng, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-015 | Normalize | Chuẩn hóa khoảng trắng dấu câu | Là RAG Pipeline - Tôi muốn sửa khoảng trắng quanh dấu câu - Để tokenizer đếm chính xác | Given: Text "Luật , Nghị định"When: NormalizeThen: Sửa thành "Luật, Nghị định" | Khoảng trắng trong số thập phân (1. 5 -> 1.5) | Regex \s+([,\.]) -> \1, 2h | Kỹ sư AI | High | 5
DP-016 | Deduplication | Hash nội dung nguyên bản (SHA-256) | Là Pipeline - Tôi muốn băm nội dung để so sánh - Để phát hiện trùng lặp tuyệt đối (100%) | Given: Một text đã qua cleaningWhen: Băm hashThen: Sinh mã SHA-256 lưu vào DB | Khác nhau 1 khoảng trắng cũng sinh hash khác nhau | Cần chạy sau Normalize step, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-017 | Deduplication | Bắt trùng lặp Exact Match | Là Database - Tôi muốn chặn xử lý lại text cũ - Để tiết kiệm token và CPU | Given: Pipeline nhận text có SHA-256 đã tồn tạiWhen: Query checkThen: Đánh dấu is_duplicate=True và dừng process | Hai VB khác số hiệu nhưng nội dung y hệt | Index DB SHA-256 column, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DP-018 | Deduplication | Tạo MinHash Signature | Là Thuật toán - Tôi muốn tạo signature cho text - Để phát hiện trùng lặp tương đối (Fuzzy) | Given: Text sạchWhen: Tạo signatureThen: Sinh mảng MinHash (vd: 128 permutations) | Độ dài text quá ngắn (< 50 từ) sinh hash sai lệch | Datasketch library, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-019 | Deduplication | Tính Jaccard Similarity | Là Pipeline - Tôi muốn biết mức độ giống nhau của 2 VB - Để quyết định có merge không | Given: 2 MinHash signaturesWhen: CompareThen: Trả về hệ số 0.0 -> 1.0 (ví dụ 0.98 là giống 98%) | Tính toán chậm khi có hàng triệu VB (O(N^2)) | Tính theo cặp khi LSH suggest, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-020 | Deduplication | Cấu hình LSH (Locality Sensitive Hashing) | Là System - Tôi muốn tìm các VB tương đồng nhanh - Để không phải quyét full bảng DB | Given: MinHash signature mớiWhen: Insert LSHThen: LSH trả về danh sách ID các VB có khả năng giống > 95% | Memory footprint của LSH lớn trên RAM | Redis / Faiss integration, 5h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DP-021 | Deduplication | Tách logic Cảnh báo và Gộp Duplicate | Là Data Admin - Tôi muốn tự duyệt các VB bị báo trùng 95% - Để không vô tình xóa luật mới sửa 1 chữ | Given: Jaccard = 0.98When: Đánh giáThen: Lưu vào bảng duplicate_review thay vì auto delete | Quên review làm rác DB sinh ra | Queue system for manual review, 4h | Quản trị viên | Medium | 3
DP-022 | Chunking | Khởi tạo Langchain TextSplitter | Là Pipeline - Tôi muốn có core engine để chặt text - Để xử lý được cả document dài | Given: Raw Text lớnWhen: Gọi hàm split_documents()Then: Trả về List các chunk text nhỏ hơn chunk_size limit | - | Langchain RecursiveCharacterTextSplitter, 2h | Kỹ sư AI | High | 5
DP-023 | Chunking | Split theo cấu trúc "Phần" | Là Chunking Engine - Tôi muốn chặt văn bản tại từ khóa "Phần" - Để bao đóng ngữ cảnh cấp cao nhất | Given: Text có "Phần 1: Quy định chung"When: SplitThen: Cắt văn bản tại đây và gán Metadata Phần = 1 | Từ "phần" xuất hiện trong câu bình thường (không phải header) | Regex ^Phần\s+[IVXLCDM\d]+\.? , 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-024 | Chunking | Split theo cấu trúc "Chương" | Là Chunking Engine - Tôi muốn chặt văn bản tại "Chương" - Để khoanh vùng chủ đề | Given: Text có "Chương I."When: SplitThen: Chunk được tách và nhận Metadata Chương = I | - | Regex ^Chương\s+[IVXLCDM\d]+\.?, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-025 | Chunking | Split theo cấu trúc "Mục" | Là Chunking Engine - Tôi muốn chặt tại "Mục" - Để drill-down cấu trúc pháp lý | Given: Text có "Mục 1."When: SplitThen: Chunk tách riêng, Metadata Mục = 1 | - | Regex ^Mục\s+\d+\.?, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-026 | Chunking | Split theo cấu trúc "Điều" | Là Chunking Engine - Tôi muốn bảo toàn nguyên 1 Điều luật - Để RAG trả lời chính xác nhất | Given: Text có "Điều 5. Quyền lợi"When: SplitThen: Tách nguyên khối text từ Điều 5 đến trước Điều 6 | Từ "Điều" nằm trong câu "Căn cứ theo Điều..." | Regex bắt buộc đầu dòng ^Điều\s+\d+, 4h | Kỹ sư AI | High | 5
DP-027 | Chunking | Split theo cấu trúc "Khoản" | Là Chunking Engine - Tôi muốn tách nhỏ Điều lớn thành Khoản - Để không vượt quá context window | Given: "1. Trách nhiệm của..." trong Điều 5When: SplitThen: Tách Khoản ra, gắn Metadata = {Điều 5, Khoản 1} | Nhầm với số thứ tự list bình thường | Track context cấp cha, 4h | Kỹ sư AI | Low | 2
DP-028 | Chunking | Split theo cấu trúc "Điểm" | Là Chunking Engine - Tôi muốn tách Khoản thành Điểm - Để xử lý cấp độ nhỏ nhất | Given: "a) Tổ chức..." trong Khoản 1When: SplitThen: Tách Điểm, gắn Metadata = {Điều 5, Khoản 1, Điểm a} | Ký tự "a)" nhầm với công thức | Regex ^[a-zđ]\), 3h | Kỹ sư AI | Low | 2
DP-029 | Chunking | Metadata Inheritance (Kế thừa cấp cha) | Là RAG Pipeline - Tôi muốn chunk con mang thông tin chunk cha - Để Agent biết ngữ cảnh | Given: Chunk Điểm aWhen: Tạo chunkThen: Header chunk sẽ tự chèn string "Căn cứ Điều 5, Khoản 1:" vào đầu | Gây tăng số token không cần thiết nếu lặp quá dài | Parent tracking Tree, 5h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-030 | Chunking | Chunking Bảng biểu (Tables) | Là RAG Pipeline - Tôi muốn giữ nguyên cấu trúc bảng - Để LLM hiểu quan hệ dòng/cột | Given: Chuỗi Markdown TableWhen: Chunking rule chạm tới bảngThen: Không bẻ gãy bảng, giữ trọn vẹn 1 chunk dù hơi dài | Bảng quá dài (> 2000 tokens) | Fallback split theo dòng của bảng, 5h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-031 | Chunking | Cấu hình Sliding Window (Overlap) | Là RAG System - Tôi muốn đoạn cuối chunk này trùng đoạn đầu chunk kia - Để không mất ý nghĩa khi bị chặt ngang câu | Given: chunk_size=1000, overlap=100When: Split TextThen: Chunk N+1 chứa 100 char cuối của Chunk N | Đoạn overlap rơi đúng vào ký tự đặc biệt / giữa từ | Snap overlap to nearest sentence boundary (. ), 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-032 | Tokenization | Tích hợp Tiktoken | Là Pipeline - Tôi muốn đếm token theo chuẩn OpenAI - Để chuẩn bị data cho GPT-4 | Given: Chuỗi text tiếng ViệtWhen: Gọi hàm countThen: Trả về chính xác số lượng token (cl100k_base) | String encoding bị lỗi làm Tiktoken crash | tiktoken.get_encoding, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-033 | Tokenization | Tích hợp PhoBERT Tokenizer (Offline) | Là Pipeline - Tôi muốn đếm token theo chuẩn local - Để sau này dùng offline LLM | Given: Chunk textWhen: Gọi hàm tokenizeThen: Trả về mảng sub-words và length | Huggingface library bị timeout/download lỗi | Cache model local, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-034 | Tokenization | Validate Chunk Max Token limit | Là Data Guard - Tôi muốn chặt các chunk quá to - Để nhét vừa DB Vector (thường limit 1536) | Given: Chunk có 2000 tokensWhen: ValidationThen: Kích hoạt fallback force split (chẻ đôi) | Cắt trúng giữa bảng biểu | Recursive chunking trigger, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DP-035 | Mapping | Cấp phát Chunk UUID (v4) | Là DB System - Tôi muốn định danh từng đoạn text duy nhất - Để dùng làm primary key trong Vector DB | Given: Một chunk mới sinh raWhen: Khởi tạo objectThen: Gán chunk_id = UUID4() | Trùng lặp UUID (Rất hiếm nhưng có thể do mock seed) | Python uuid.uuid4(), 1h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DP-036 | Mapping | Link Chunk với Document cha | Là RAG System - Tôi muốn biết chunk này của VB nào - Để có thể filter theo Document khi search | Given: UUID Document = "A"When: Tạo ChunkThen: Gắn doc_id = A vào metadata của chunk | Parent Document bị xóa nhưng chunk vẫn còn (Orphan) | Cấu hình Cascade Delete ở DB, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-037 | Mapping | Tạo trường chunk_index (Thứ tự) | Là UI - Tôi muốn ghép nối các chunk lại khi hiển thị - Để user đọc được đoạn trước/sau liền kề | Given: Văn bản bị cắt thành 10 chunksWhen: GenerateThen: Gán thứ tự chunk_index từ 0 đến 9 | Bị skip số do 1 chunk rỗng bị drop giữa chừng | Recalculate index at the end of pipeline, 2h | Kỹ sư Frontend | Medium | 3
DP-038 | Mapping | Gắn Title VB vào mỗi Chunk | Là RAG System - Tôi muốn LLM biết chunk này đang nói về luật gì - Để tăng điểm Semantic Search | Given: VB "Luật Xây dựng 2020"When: Tạo chunkThen: Nối chuỗi "Văn bản: Luật Xây dựng 2020.\n\n" vào trước text của chunk | Context window bị ăn lẹm quá nhiều | Prefix text limit < 50 chars, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-039 | Error Handling | Xử lý Chunk Rỗng (Empty/Whitespace) | Là Pipeline - Tôi muốn loại bỏ đoạn văn trống - Để vector search không bị lỗi (NaN embedding) | Given: Chunk text chỉ chứa \n\n When: Check lengthThen: Drop chunk, không lưu DB, không tăng chunk_index | Tất cả các chunk của 1 văn bản đều bị drop | Log warning if len(chunks) == 0, 2h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DP-040 | Error Handling | Fallback Split theo dấu phẩy , | Là Chunking Engine - Tôi muốn bẻ gãy câu quá dài không có dấu chấm - Để ép vào limit token | Given: Chunk > max_token, không có dấu chấmWhen: Fallback splitThen: Chặt text ngay sau dấu phẩy , gần nhất ở giữa | Câu luật dài không có cả dấu phẩy | Fallback tiếp tục xuống level sau, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-041 | Error Handling | Fallback Split Force (Theo khoảng trắng) | Là Chunking Engine - Tôi muốn cắt bạo lực nếu mọi rule đều fail - Để hệ thống không crash | Given: Chuỗi ký tự liền nhau dài 2000 tokensWhen: Fallback cấp 2Then: Cắt ngang đúng vị trí max_token tại dấu cách | Cắt đứt đôi 1 từ (vd: "pháp " | "luật") | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-042 | Validation | Assert Total Tokens (Bảo toàn dữ liệu) | Là QA - Tôi muốn kiểm tra xem có đoạn văn nào bị làm rơi không - Để đảm bảo toàn vẹn | Given: Token gốc = 10k, Token các chunk tổng cộng = 9.5kWhen: Validate pipelineThen: Nếu hụt > 5%, raise Alert DataLossException | Overlap làm tổng token chunks > token gốc | Tính toán trừ đi phần Overlap token, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-043 | Validation | Verify Chunk Metadata Schema | Là System - Tôi muốn chuẩn hóa format Metadata - Để Vector DB (Chroma/Milvus) không lỗi schema | Given: Metadata object của chunkWhen: Validate bằng PydanticThen: Chấp nhận nếu có đủ doc_id, chunk_index, title kiểu String/Int | Type cast lỗi (Integer lưu dạng String) | Pydantic strict mode, 2h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
DP-044 | Pipeline | Message Queue (MQ) Consumer cho Processing | Là Architect - Tôi muốn module Data Processing chạy độc lập - Để scale up nhiều worker khi data lớn | Given: Event file_downloaded trong RabbitMQWhen: Worker nhận messageThen: Khởi chạy toàn bộ luồng Clean -> Normalize -> Chunk -> Map | Message bị xử lý lại do worker chết giữa chừng | Idempotent processing / Ack message, 5h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-045 | Pipeline | Tracking Progress xử lý 1 văn bản | Là Admin - Tôi muốn xem % tiến độ xử lý VB - Để UI hiển thị thanh Progress bar | Given: VB có 100 trang đang được xử lýWhen: Cập nhật stateThen: Update Redis key doc:A:progress = 50% | Nhiều worker giành giật ghi đè progress | Redis INCR / Atomic operations, 3h | Kỹ sư Frontend | Medium | 3
DP-046 | Storage | Bulk Insert Chunks vào DB Staging | Là Pipeline - Tôi muốn ghi DB nhanh nhất - Để không nghẽn cổ chai IO | Given: Array 500 chunksWhen: Lưu vào PostgreSQL/MongoDBThen: Sử dụng Bulk Insert / executemany hoàn thành trong 1 request | 1 chunk trong mảng bị lỗi data type làm rollback cả 500 | Batch size 100, try-catch fallback từng record, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DP-047 | Logging | Log kích thước Chunk (Min/Max/Avg) | Là Data Scientist - Tôi muốn monitor phân phối độ dài chunk - Để tune lại prompt LLM | Given: Pipeline xong 1 VBWhen: Log metricThen: Bắn histogram metric chunk_length_distribution sang Prometheus | Prometheus client overload | Async metric push, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-048 | Logging | Lưu Exception vào DLQ (Dead Letter Queue) | Là Developer - Tôi muốn bắt các VB gây lỗi crash code - Để fix bug rảnh rỗi | Given: Exception("IndexError") khi chunkingWhen: Bắt lỗiThen: Bỏ qua VB đó, ghi Doc ID + Stacktrace vào DB/Queue DLQ | Vòng lặp vô tận gây full disk DLQ | Throttling/Max retry = 3, 2h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DP-049 | Maintenance | API Trigger Re-process (Thủ công) | Là Admin - Tôi muốn chạy lại luồng xử lý cho 1 VB - Để áp dụng rule chunking mới sửa code | Given: Admin gửi POST /admin/reprocess/DOC_IDWhen: Hệ thống nhận requestThen: Xóa sạch chunks cũ, bắn message tạo lại chunks mới | User đang query RAG trúng lúc đang xóa chunks | Xử lý ở bảng Staging trước, sau đó swap table/alias, 4h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DP-050 | QA/Testing | Unit Test cho Regex "Điều/Khoản" | Là Dev - Tôi muốn test rule bóc tách cấu trúc - Để không regressive bug | Given: 20 text case khó chứa từ "Điều", "Khoản"When: Chạy pytestThen: Hàm regex trả về 100% matched/unmatched như expected | Cấu trúc luật của những năm 1990 khác với hiện tại | Mở rộng corpus test data, 3h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DP-051 | Validation | Rule bắt chuỗi ký tự mã hóa lọt vào | Là QA - Tôi muốn chặn text bị mã hóa base64 lọt vào chunk - Để Vector DB không bị nhiễu không gian | Given: Chunk có chuỗi JVBERi0xLjQK...When: Rule check regex base64 formatThen: Đánh dấu flag_encoded và chuyển sang luồng rác | Match nhầm một chuỗi ID ngẫu nhiên hợp lệ | Cần kết hợp check độ dài liên tục > 50 chars, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DP-052 | Data Cleaning | Gỡ HTML Entities còn sót | Là Pipeline - Tôi muốn convert &amp; thành & - Để text sạch sẽ | Given: Text có &nbsp;, &lt;When: Chạy cleanerThen: Convert sang dạng text thuần | html.unescape() xử lý nhầm ký tự XML cấu trúc | 1h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-053 | Normalize | Viết hoa chữ cái đầu đoạn văn (Title Case check) | Là Pipeline - Tôi muốn đồng nhất hình thức đoạn - Để RAG output mượt hơn | Given: Đoạn văn bị gõ lỗi chữ thường ở đầu theo luật định...When: NormalizeThen: Đổi thành Theo luật định... | Đoạn văn bắt đầu bằng số (Khoản 1) | Chỉ viết hoa nếu ký tự đầu là chữ cái (is_alpha), 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-054 | Tokenization | Cảnh báo chi phí token (Cost Estimation) | Là PO - Tôi muốn biết mỗi lần process tốn bao nhiêu USD (nếu nhét vào LLM) - Để kiểm soát ngân sách | Given: Xử lý xong 10,000 chunksWhen: Tính tổng tokensThen: Tính total_tokens * 0.000005$ và ghi ra dashboard | Giá model thay đổi | Param config giá từ DB, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-055 | Mapping | Gắn tag [TABLE] cho chunk chứa bảng | Là Agent - Tôi muốn biết chunk nào là bảng dữ liệu - Để đổi strategy đọc dữ liệu (sử dụng text-to-sql/pandas) | Given: Chunk chứa cấu trúc Markdown ¦---¦When: TaggingThen: Gán metadata has_table=True | Markdown bị lỗi format đứt gãy | Regex check table pattern chặt chẽ, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-056 | Data Cleaning | Loại bỏ Watermark text trong PDF scan | Là Pipeline - Tôi muốn xóa chữ "BẢN QUYỀN THUỘC VỀ..." in mờ - Để không ảnh hưởng nội dung | Given: Text có lặp lại chuỗi Watermark ở giữa câuWhen: Cleaner phát hiện pattern lặp lại n lầnThen: Dùng regex xóa chuỗi đó | Watermark là ảnh (không lấy được bằng text) | Bỏ qua (chỉ scope text), 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-057 | Normalize | Xử lý các loại dấu gạch ngang (Hyphens) | Là Pipeline - Tôi muốn gom Em-dash, En-dash về 1 loại - Để tokenization không chia nhầm từ ghép | Given: Chữ Kinh tế — Xã hội (em-dash)When: NormalizeThen: Đổi về Kinh tế - Xã hội (hyphen chuẩn) | - | 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-058 | Deduplication | Cross-document Chunk Deduplication | Là RAG System - Tôi muốn xóa các chunk (ví dụ lời dặn giống nhau ở cuối các VB) - Để tiết kiệm không gian Vector DB | Given: Chunk "Quyết định này có hiệu lực..." xuất hiện ở 1000 văn bảnWhen: DeduplicateThen: Chỉ giữ 1 embedding và link tới 1000 doc_ids | Lời dặn có kèm ngày tháng cụ thể từng VB (sẽ không duplicate exact) | Similarity threshold check, 5h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DP-059 | Chunking | Tách câu theo Heuristic pháp lý | Là RAG - Tôi muốn phân tách các điều kiện (nếu/thì) trong cùng 1 câu - Để logic rõ ràng | Given: Câu "Người lao động được nghỉ..., trừ trường hợp..."When: Chunking nâng caoThen: Giữ nguyên trong 1 chunk nhưng gán tag "Condition" | Câu phức lồng nhau quá nhiều lớp | Spacy NLP parse dependency, 6h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-060 | Error Handling | Xử lý lỗi Regex Timeout (ReDoS) | Là System - Tôi muốn tránh server bị treo vì Regex viết kém vòng lặp vô tận - Để an toàn | Given: Chunk chứa text dị thường chạy qua Regex "Phần/Chương"When: Execute > 2 giâyThen: Timeout rule regex đó và fallback giữ nguyên text | Timeout ngắt luôn process chính | Regex timeout library / Background thread, 3h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
DP-061 | Validation | Audit Log Pipeline (Lưu vết chỉnh sửa) | Là Admin - Tôi muốn biết text gốc và text sau khi xử lý - Để debug khi user khiếu nại RAG trả lời sai | Given: 1 Chunk textWhen: Lưu DBThen: Lưu cả raw_text_snippet và cleaned_text | Chiếm gấp đôi dung lượng DB Staging | Đẩy raw log ra S3/HDFS dạng JSON, DB chỉ lưu cleaned, 4h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DP-062 | Mapping | Entity Extraction (NER Cơ bản) vào Metadata | Là RAG - Tôi muốn biết chunk nhắc đến cơ quan nào - Để filter metadata | Given: Chunk chứa "Bộ Công an có trách nhiệm..."When: ProcessingThen: Gắn metadata entities = ["Bộ Công an"] | Extract sai tên người bình thường thành cơ quan | Dictionary-based keyword match, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DP-063 | Mapping | Keyword Extraction (TF-IDF nhẹ) | Là Hệ thống Search Hybrid - Tôi muốn lấy 5 từ khóa cốt lõi của Chunk - Để nhét vào Elasticsearch (BM25) | Given: Text của chunk hoàn thiệnWhen: Trích xuấtThen: Lấy 5 keywords (vd: "đất đai, bồi thường") lưu vào field keywords | Từ khóa chung chung (vd: "căn cứ, quyết định") | Phải có danh sách Stopwords tiếng Việt chuẩn pháp lý, 3h | Kỹ sư AI | High | 5
DP-064 | Finalize | Cập nhật Trạng thái Document (State Machine) | Là Pipeline Worker - Tôi muốn chốt hạ trạng thái - Để báo cho Vector DB indexer bắt đầu làm việc | Given: Toàn bộ 63 bước trên chạy mượtWhen: Kết thúc luồngThen: Đổi trạng thái documents.status = PROCESSED_READY_FOR_EMBEDDING | Có 1/100 chunk bị fail ở bước giữa | Transaction commit/rollback toàn bộ trạng thái VB, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DS-001 | Schema & Graph | Thiết lập Neo4j/Postgres Age Node | Là System - Tôi muốn khởi tạo cấu trúc Node - Để lưu trữ các thực thể văn bản | Given: DB khởi tạoWhen: Chạy script migrationThen: Tạo label Document với các thuộc tính: doc_id, so_hieu, loai_vb | Trùng lặp doc_id gây crash DB | Cypher CREATE CONSTRAINT, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-002 | Schema & Graph | Thiết lập Edge CAN_CU | Là System - Tôi muốn định nghĩa quan hệ "Căn cứ" - Để Graph hiểu VB này dựa trên VB nào | Given: Schema GraphWhen: MigrationThen: Khởi tạo relation [CAN_CU] có thuộc tính dieu_khoan_tham_chieu | Trỏ vào node không tồn tại | Neo4j Relationship, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-003 | Schema & Graph | Thiết lập Edge THAY_THE / BAI_BO | Là System - Tôi muốn định nghĩa quan hệ "Thay thế/Bãi bỏ" - Để tracking vòng đời hiệu lực | Given: Schema GraphWhen: MigrationThen: Khởi tạo relation [THAY_THE] và [BAI_BO] | Hai văn bản cùng thay thế 1 văn bản cũ | Cho phép M-1 relationships, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-004 | Schema & Graph | Thiết lập Edge SUA_DOI | Là System - Tôi muốn định nghĩa quan hệ "Sửa đổi" - Để link các phần bổ sung | Given: Schema GraphWhen: MigrationThen: Khởi tạo relation [SUA_DOI] chứa list cac_dieu_khoan_sua | Sửa đổi nhưng không ghi rõ Điều nào | Thuộc tính default: "Toàn bộ", 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-005 | Schema & Graph | Thiết lập Edge HUONG_DAN | Là System - Tôi muốn liên kết NĐ/TT với Luật gốc - Để drill-down nội dung | Given: Schema GraphWhen: MigrationThen: Khởi tạo relation [HUONG_DAN] | Luật mới ra chưa có NĐ hướng dẫn | Relationship is Optional, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-006 | Schema & Graph | Cấu hình Graph Indexing | Là DB Admin - Tôi muốn đánh index cho Graph - Để query Traversal < 100ms | Given: Graph DB chứa 100k NodesWhen: Execute QueryThen: Tìm kiếm Node bằng so_hieu tốn < 50ms | Quên index làm Full Graph Scan sập RAM | CREATE INDEX ON Node(so_hieu), 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DS-007 | Classification | Parse "Loại văn bản" từ Số hiệu | Là Classifier - Tôi muốn xác định loại VB dựa trên format số - Để gán nhãn nhanh | Given: Số hiệu "15/2021/NĐ-CP"When: Phân tích RegexThen: Map chuỗi "NĐ-CP" thành Enum NGHI_DINH | Số hiệu không chuẩn định dạng (Công văn nội bộ) | Fallback parse từ Title text, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-008 | Classification | Gán Legal Weight (Trọng số) | Là RAG System - Tôi muốn xếp hạng độ mạnh pháp lý - Để ưu tiên Luật > Nghị định khi search | Given: Node Loại = LUATWhen: Tạo NodeThen: Gán thuộc tính legal_weight = 100 (NĐ=80, TT=60) | Gặp loại VB chưa định nghĩa (vd: Chỉ thị) | Cấu hình Default Weight = 10, 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-009 | Classification | Map "Cơ quan ban hành" chuẩn | Là Data Pipeline - Tôi muốn chuẩn hóa tên Cơ quan - Để gom nhóm Graph | Given: Text "BỘ TC"When: Chạy qua Dictionary MappingThen: Gắn Node thuộc tính co_quan = "Bộ Tài chính" | Viết tắt lạ, không có trong từ điển | Gắn tag UNKNOWN và đẩy vào DLQ Review, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-010 | Classification | Gắn phân vùng "Hiệu lực" | Là Pipeline - Tôi muốn biết văn bản là Trung ương hay Địa phương - Để filter kết quả RAG | Given: Cơ quan là "UBND TP.HCM"When: Phân loạiThen: Gán scope = "LOCAL", province = "Hồ Chí Minh" | Trùng tên cơ quan nhưng sai ngữ cảnh | NLP NER matching địa danh, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-011 | NLP: Căn cứ | Khoanh vùng Header Text | Là NLP Parser - Tôi muốn giới hạn vùng quét "Căn cứ" - Để không quét nhầm vào nội dung luật | Given: Raw Text VBWhen: Tiền xử lýThen: Cắt 1000 từ đầu tiên (đến trước "QUYẾT ĐỊNH" / "BAN HÀNH") | VB không có từ khóa chia tách chuẩn | Heuristic: Lấy 20% độ dài đầu tiên của VB, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-012 | NLP: Căn cứ | Regex bắt chuỗi Căn cứ Luật... số... | Là NLP Parser - Tôi muốn trích xuất số hiệu VB gốc - Để tạo text query link | Given: Text vùng headerWhen: Regex MatchThen: Extract mảng string ["Luật X số 12/2020/QH14", ...] | Sai khoảng trắng hoặc gõ thiếu chữ "số" | Mở rộng Regex Lookaround, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-013 | NLP: Căn cứ | Xử lý ngoại lệ "Căn cứ Hiến pháp" | Là NLP Parser - Tôi muốn bắt đúng Hiến pháp - Để không bị fail vì thiếu số hiệu | Given: Chuỗi "Căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam..."When: Phân tíchThen: Trả về string Hiến pháp 2013 (hoặc năm tương ứng) | Bản Hiến pháp các năm cũ (1992, 1980) | NLP match string kèm năm xung quanh, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-014 | NLP: Căn cứ | Semantic Matching ID Văn bản | Là System - Tôi muốn biến text "Luật X" thành DB ID thực - Để vẽ Graph | Given: Text "Luật Đất đai 2013"When: Query DB bằng BM25/VectorThen: Trả về chính xác UUID của văn bản đó | Query ra nhiều VB có tên gần giống | Cross-check bằng "Năm ban hành" kết hợp, 5h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DS-015 | NLP: Căn cứ | Handle "Missing Base Document" | Là Graph Builder - Tôi muốn xử lý khi VB căn cứ không có trong DB - Để Graph không bị lỗi Node Null | Given: Không tìm thấy ID cho text Căn cứWhen: Create EdgeThen: Tạo Node Ảo (Ghost Node) với tag is_crawled=False | Node Ảo bị tạo trùng lặp nhiều lần | Merge Ghost Nodes by normalized name, 4h | Kỹ sư Backend | Critical | 8
DS-016 | NLP: Căn cứ | Trigger tạo Relation [CAN_CU] | Là Graph Engine - Tôi muốn nối 2 Node với nhau - Để hoàn thành luồng trích xuất Căn cứ | Given: Source_ID và Target_IDWhen: Execute Graph QueryThen: Cạnh [CAN_CU] được ghi vào DB thành công | Cạnh đã tồn tại (Duplicate) | Dùng MERGE thay vì CREATE (Idempotent), 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-017 | NLP: Hiệu Lực | Khoanh vùng Footer Text | Là NLP Parser - Tôi muốn tìm "Điều khoản thi hành" - Để đọc quy định sửa đổi/thay thế | Given: Text văn bảnWhen: SplitThen: Lấy khối text từ "Chương X - Điều khoản thi hành" đến hết | Cấu trúc không có Chương cuối (VB ngắn) | Regex tìm "Điều... Hiệu lực thi hành", 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-018 | NLP: Hiệu Lực | Regex bắt Thay thế toàn bộ... | Là NLP Parser - Tôi muốn tìm VB bị bãi bỏ hoàn toàn - Để đánh dấu hết hạn | Given: Footer chứa "Thay thế Nghị định 15/2020"When: Regex MatchThen: Extract chuỗi "Nghị định 15/2020" và loại relation THAY_THE | Nhắc đến tên nhưng bản chất là để "áp dụng theo" | Phân tích Dependency NLP, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-019 | NLP: Hiệu Lực | Regex bắt Bãi bỏ Điều... của... | Là NLP Parser - Tôi muốn biết chính xác Điều nào bị bỏ - Để RAG không query sai | Given: Footer chứa "Bãi bỏ Điều 5 của NĐ 15"When: ParseThen: Trả về array: Target "NĐ 15", Meta "Điều 5", Rel "BAI_BO_MOT_PHAN" | Bãi bỏ "Khoản 1, 2 Điều 5 và Điểm a Khoản 3" | Viết Sub-parser bóc tách chi tiết mảng Điều/Khoản, 6h | Kỹ sư AI | High | 5
DS-020 | NLP: Hiệu Lực | Regex bắt Sửa đổi, bổ sung... | Là NLP Parser - Tôi muốn tìm các VB được update - Để nối chuỗi vòng đời | Given: Footer chứa "Sửa đổi khoản 1 Điều 3 NĐ X"When: ParseThen: Extract Target "NĐ X", Meta "Điều 3 Khoản 1", Rel "SUA_DOI" | Văn bản sửa đổi rất nhiều Điều (kéo dài cả trang) | Fallback về Rel "SUA_DOI" chung nếu parse text quá dài, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-021 | NLP: Hiệu Lực | Đánh dấu Status "Hết hiệu lực" (Trigger) | Là Graph Engine - Tôi muốn tự động cập nhật trạng thái - Để search engine bỏ qua luật cũ | Given: Edge [THAY_THE] được tạo hướng vào Node AWhen: DB Trigger chạyThen: Node A update field status = INACTIVE | Một NĐ bị thay thế 1 phần (vẫn giữ status ACTIVE) | Logic condition: Chỉ đổi nếu Edge là thay thế TOÀN BỘ, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-022 | NLP: Hiệu Lực | Đánh dấu "Hết hiệu lực một phần" | Là RAG System - Tôi muốn biết VB nào bị cắt xén - Để cẩn thận khi đưa vào context | Given: Edge [BAI_BO_MOT_PHAN] trỏ vào Node BWhen: Trigger chạyThen: Node B update status = PARTIALLY_INACTIVE | - | 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-023 | Hierarchy | Xây dựng Query "Luật cha" của "Nghị định" | Là UI/Agent - Tôi muốn tìm Luật gốc từ NĐ - Để cung cấp bức tranh toàn cảnh cho user | Given: Node ID Nghị địnhWhen: Traversal QueryThen: Trả về Node Luật (Level 0) qua relation [HUONG_DAN] | NĐ hướng dẫn cho nhiều Luật cùng lúc | Trả về Array các Parent Nodes, 3h | Kỹ sư Frontend | Medium | 3
DS-024 | Hierarchy | Xây dựng Query "Thông tư" của "Nghị định" | Là UI/Agent - Tôi muốn lấy list Thông tư chi tiết - Để Agent trả lời cách làm thực tế | Given: Node ID Nghị địnhWhen: Traversal QueryThen: Trả về danh sách Node Thông tư (Level 2) | Graph quá sâu gây chậm query | Limit depth = 2 (NĐ -> TT -> QĐ), 2h | Kỹ sư Frontend | Medium | 3
DS-025 | Hierarchy | API Cây Phân Cấp (Tree Traversal) | Là Frontend - Tôi muốn nhận JSON cấu trúc cây - Để vẽ sơ đồ pháp lý lên giao diện | Given: ID của Luật GốcWhen: Gọi GET /api/graph/tree/{id}Then: Trả JSON Nested Structure (Luật -> NĐ -> TT) | Vòng lặp Circular trong Data Graph gây Infinite Loop | Thuật toán check visited nodes (Acyclic guard), 4h | Kỹ sư Backend | Low | 2
DS-026 | Tagging | Xây dựng Base Ontology Lĩnh vực | Là Admin - Tôi muốn có từ điển các ngành luật - Để phân loại tài liệu (Ví dụ: Hình sự, Dân sự, Thuế) | Given: File YAML/JSON OntologyWhen: Seed dataThen: Hệ thống load Cây Ontology lên DB Cache | Thay đổi cấu trúc ontology phá vỡ tag cũ | Versioning cho Ontology, 2h | Quản trị viên | Medium | 3
DS-027 | Tagging | Zero-shot Classification Lĩnh Vực (LLM/Model) | Là Tagging Pipeline - Tôi muốn tự động đoán lĩnh vực VB - Để không phải phân loại tay | Given: Text tóm tắt hoặc 10 chunk đầu của VBWhen: Gọi AI ClassifierThen: Trả về Top 3 Lĩnh vực có confidence > 0.8 | Model tự bịa ra Lĩnh vực không có trong Ontology | Ràng buộc output bằng Logit Bias/Enum, 5h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-028 | Tagging | NER: Extract "Đối tượng áp dụng" | Là RAG Filter - Tôi muốn biết văn bản áp dụng cho ai - Để User search theo role (vd: Cán bộ, Doanh nghiệp) | Given: Chunk text thuộc "Điều 2. Đối tượng áp dụng"When: Chạy Spacy NERThen: Trích xuất array ["Doanh nghiệp FDI", "Cơ quan thuế"] | Điều 2 tham chiếu "Đối tượng quy định tại Điều 1" | Heuristic: Fallback quét Điều 1, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-029 | Tagging | Keyword Frequency Analysis (TF-IDF) | Là Search Engine - Tôi muốn trích xuất 10 từ khóa trọng tâm toàn văn bản - Để boot điểm BM25 | Given: Toàn bộ chunk của 1 DocumentWhen: TF-IDF chạyThen: Lọc bỏ stopwords pháp lý, giữ 10 keywords cốt lõi | Từ khóa là các từ vô nghĩa ghép lại | Sử dụng dictionary n-gram chuẩn, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-030 | Tagging | Update Tags vào Node Document | Là Graph Engine - Tôi muốn gắn mảng tags vào Node - Để Cypher query filter được | Given: List tag và keywordsWhen: Execute UPDATE NodeThen: Node có thêm property mảng tags = [...] | - | 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-031 | Mapping Context | Kế thừa Tags cho các Chunk con | Là Vector DB Indexer - Tôi muốn chunk con mang metadata của VB cha - Để filter khi RAG Search | Given: VB A có tag="Thuế", status="ACTIVE"When: Đẩy Chunk của A vào Qdrant/MilvusThen: Payload của mỗi chunk được copy y hệt meta này | Storage Vector DB tăng vọt do lặp Meta | Tối ưu hóa key tên ngắn, 2h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DS-032 | Mapping Context | Cập nhật Chunk Metadata khi VB cha đổi Status | Là Vector DB - Tôi muốn xóa chunk của luật cũ khỏi context - Để Agent không hallucinate | Given: Node VB chuyển sang INACTIVEWhen: Sync EventThen: Update status = INACTIVE cho toàn bộ Vector Chunk có doc_id đó | Quên update gây ra truy vấn luật hết hiệu lực | MQ Event Broadcast, retry mechanism, 4h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DS-033 | Validation | Job: Detect Dead Links (Reference ảo) | Là Data Admin - Tôi muốn biết VB nào đang Căn cứ vào 1 Node Ảo - Để bổ sung crawl thủ công | Given: Cronjob chạy hàng đêmWhen: Quét GraphThen: Xuất list các Node is_crawled=False có In-degree > 0 | Báo cáo quá dài không đọc được | Sort by In-degree (ưu tiên VB được căn cứ nhiều nhất), 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-034 | Validation | Job: Detect Vòng lặp (Circular Dependency) | Là QA - Tôi muốn bắt lỗi "Gà có trước hay Trứng có trước" - Để hệ thống không crash khi Traversal | Given: Graph DBWhen: Chạy Cypher thuật toán Cycle DetectionThen: Báo cáo danh sách các Node tạo thành vòng tròn | Thuật toán chạy O(N^3) làm treo server | Hạn chế Depth = 5 khi detect cycle, 4h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DS-035 | Validation | Job: Timeline Conflict Check | Là QA - Tôi muốn phát hiện nghịch lý thời gian - Để sửa lỗi parser "Ngày hiệu lực" | Given: Edge [HUONG_DAN] từ A (NĐ) trỏ B (Luật)When: Chạy Job CheckThen: Báo lỗi nếu "Ngày ban hành NĐ" < "Ngày ban hành Luật" | Luật cũ được dùng tạm làm căn cứ cho NĐ mới (Thực tế VN có thể xảy ra) | Đánh Flag WARNING thay vì ERROR cứng, 3h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DS-036 | Validation | Rule "Bãi bỏ chéo" (Cross-Repeal Conflict) | Là QA - Tôi muốn check xem có 2 VB cùng bãi bỏ 1 Điều không - Để xử lý Conflict Data | Given: VB C và D cùng có Edge [BAI_BO] vào Điều 5 của VB AWhen: Validation chạyThen: Đánh flag CONFLICT_REPEAL cho Điều 5 của VB A | - | 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-037 | Optimization | Pre-compute "Đang có hiệu lực" (Materialized View) | Là Backend - Tôi muốn query tốc độ cao danh sách VB "Sống" - Để UI load trang chủ nhanh | Given: Graph DB thay đổi trạng tháiWhen: Cache Engine chạyThen: Đồng bộ danh sách ID ACTIVE sang Redis Set | Data Redis out-of-sync với DB | TTL 24h & Event-driven update, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 8
DS-038 | API | Shortest Legal Path API | Là AI Agent - Tôi muốn biết quan hệ giữa 2 VB bất kỳ - Để giải thích logic pháp lý cho User | Given: Node A và Node BWhen: Call GET /path?from=A&to=BThen: Trả về mảng các Edge ngắn nhất kết nối A và B | Không có đường đi nào (Unconnected graph) | Trả về null kèm code 404 No Path, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DS-039 | API | PageRank: Điểm phổ biến pháp lý | Là Search Engine - Tôi muốn biết VB nào là "Kinh thánh" trong một lĩnh vực - Để ưu tiên xếp hạng | Given: Đồ thị Edge [CAN_CU]When: Chạy Neo4j Graph Data Science PageRankThen: Cập nhật điểm popularity_score cho mỗi Node | Điểm lệch nghiêng hẳn về Hiến pháp | Apply thuật toán PageRank cá nhân hóa (Personalized by Domain), 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-040 | Extraction | Cấu trúc hóa "Định nghĩa thuật ngữ" (Glossary) | Là RAG System - Tôi muốn bóc tách Điều "Giải thích từ ngữ" - Để Agent hiểu thuật ngữ chuyên ngành | Given: Chunk "Điều 3. Giải thích từ ngữ"When: NLP ParsingThen: Extract cặp {Thuật_ngữ : Định_nghĩa} lưu dạng Dict/JSON | Định nghĩa lồng định nghĩa | Regex split by index numbers (1., 2., 3.), 5h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-041 | Extraction | Link Thuật ngữ vào Chunk | Là Vector DB - Tôi muốn nhúng trực tiếp định nghĩa vào chunk chứa từ đó - Để LLM không bị thiếu context | Given: Chunk chứa từ "Cơ quan thuế"When: Embedding chuẩn bị chạyThen: Nối (Append) định nghĩa "Cơ quan thuế là..." vào cuối chunk | Chunk phình to vượt quá limit Token | Chỉ link thuật ngữ xuất hiện ở dạng in hoa/in nghiêng, 4h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DS-042 | NLP Pipeline | Tích hợp MQ xử lý NLP song song | Là Architect - Tôi muốn module Extract chạy non-blocking - Để tải data nhanh hơn | Given: Document vừa Crawl xongWhen: Publish event doc_cleanedThen: Consumer chạy luồng Extract Graph & Tagging | Race condition khi cập nhật Node đồng thời | Dùng Node Lock hoặc Single-threaded Writer cho Graph, 3h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DS-043 | Quality Assurance | Unit Test Regex "Sửa đổi" | Là Dev - Tôi muốn đảm bảo logic cắt text Sửa đổi không bị regressive - Để an toàn khi deploy | Given: 20 mẫu text Điều khoản thi hành phức tạpWhen: Chạy pytestThen: Assert extraction data (Target, Rel) khớp 100% | Text mẫu có lỗi chính tả (Sửa đồi, bổ xug) | Mock test fail & fuzzy match integration, 2h | DevOps | Medium | 3
DS-044 | Quality Assurance | Unit Test Graph Traversal | Là Dev - Tôi muốn test API cây phân cấp - Để Frontend không bị dính response rác | Given: Cây giả lập 3 tầng trên memory DBWhen: Gọi APIThen: JSON trả về cấu trúc tree chính xác, không lặp node | - | Neo4j Testcontainer, 3h | Kỹ sư Backend | Medium | 3
DS-045 | Storage Integration | Export Graph Data cho Khởi tạo Agent (Prompt context) | Là AI Agent - Tôi muốn tóm tắt Graph để nhét vào System Prompt - Để Agent có tư duy hệ thống | Given: ID Document đang được hỏiWhen: Agent prepare promptThen: Gắn text: "VB này thay thế cho [VB Cũ], được hướng dẫn bởi [TT Mới]" | Text tóm tắt vượt quá 500 tokens | Cắt tỉa nhánh, chỉ lấy Level 1 trực tiếp, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-046 | Maintenance | Batch Script: Recalculate Weights | Là Admin - Tôi muốn tính toán lại độ mạnh pháp lý toàn hệ thống khi có rule mới - Để update thuật toán | Given: Admin chạy script /bin/recalc_weightWhen: ExecuteThen: Tính toán lại toàn bộ legal_weight và cập nhật xuống VectorDB | Downtime hệ thống khi batch run | Chunking batch update theo từng 1000 nodes, 3h | Quản trị viên | Medium | 3
DS-047 | Error Handling | Xử lý NLP bị Crash (OOM) | Là System - Tôi muốn recover khi mô hình Zero-shot Spacy ăn hết RAM - Để worker không sập | Given: Worker extract NER bị Out of MemoryWhen: OS Kill processThen: Task fail về Queue, retry tối đa 2 lần với chunk nhỏ hơn | Lặp lại OOM sau 2 lần retry | Bỏ qua task, ghi Log ERROR DLQ "OOM Threshold", 2h | Kỹ sư AI | Critical | 8
DS-048 | UI Mapping | Lưu Color Code cho Tagging | Là Frontend - Tôi muốn UI có màu sắc nhất quán cho mỗi lĩnh vực Luật - Để UX chuyên nghiệp | Given: Node OntologyWhen: MigrateThen: Mỗi Lĩnh vực gắn 1 HEX color (vd: Thuế = #FF0000) lưu trong DB Graph | Mã HEX trùng nhau gây khó phân biệt | Hàm generate HEX code based on string hash có độ phân tán cao, 2h | Kỹ sư Frontend | Medium | 3
DS-049 | Refinement | Xử lý "Quy chuẩn/Tiêu chuẩn" đính kèm | Là RAG System - Tôi muốn xử lý QCVN/TCVN làm căn cứ - Để tra cứu kỹ thuật chuẩn xác | Given: Text có "Căn cứ QCVN 06:2022"When: ParserThen: Phân loại đây là "Quy chuẩn kỹ thuật" và tạo Node QCVN | QCVN không có ngày ban hành cụ thể | Tag is_standard=True, 4h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-050 | Automation | Detect "Bản hợp nhất" | Là Classifier - Tôi muốn phân biệt Văn bản Hợp nhất với VB gốc - Để không query trùng lặp data khi RAG | Given: Số hiệu chứa "VBHN"When: Parse loại VBThen: Gán nhãn HOP_NHAT, tạo Edge trỏ ngược về các VB gốc (VB bị hợp nhất) | VBHN không ghi đủ số hiệu của VB thành phần | Parser duyệt list VB được đề cập trong lời nói đầu, 3h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-051 | NLP: Căn cứ | Xử lý "Căn cứ theo công văn..." (Tài liệu không quy phạm) | Là NLP Filter - Tôi muốn loại bỏ Căn cứ từ Công văn/Quyết định nội bộ - Để Graph không bị nhiễu mảng pháp lý lõi | Given: Header chứa "Căn cứ Công văn số..."When: Match loại VBThen: Đánh flag non_legal_base và KHÔNG tạo Edge [CAN_CU] | - | 2h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-052 | Graph | Tách biệt Edge "Đang hiệu lực" và "Hết hiệu lực" | Là Query Engine - Tôi muốn filter nhanh graph theo thời gian - Để không hiển thị luật thời kỳ trước | Given: Edge [HUONG_DAN]When: Status Node đích = INACTIVEThen: Cập nhật property của Edge thành is_active_edge = False | Transaction sync giữa Node và Edge bị fail | Trigger Function xử lý đồng thời, 3h | Kỹ sư Frontend | Medium | 3
DS-053 | Auditing | Lưu vết version của Graph (Temporal Graph) | Là System - Tôi muốn biết quan hệ văn bản thời điểm năm 2018 thế nào - Để AI trả lời đúng bối cảnh quá khứ | Given: Yêu cầu cập nhật Node/EdgeWhen: Commit DataThen: Update thuộc tính valid_from và valid_to (SCD Type 2) trên Edge | Tăng số lượng Edge trong DB theo hàm mũ | Index theo thời gian (valid_from, valid_to), 5h | Kỹ sư AI | Medium | 3
DS-054 | Finalization | API Verify Data Quality | Là Data Admin - Tôi muốn có màn hình báo cáo Dashboard sức khỏe Data Graph - Để kiểm soát độ chính xác | Given: Admin Call GET /api/graph/healthWhen: Execute queriesThen: Trả về % VB không có cha, % VB có status conflict, % Node ảo | Load quá nặng làm sập DB chính | Phân tách chạy trên Read-Replica, 4h | Kỹ sư Backend | High | 5