# BÁO CÁO PHÂN TÍCH KHẢ THI & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

(Project Feasibility & Implementation Plan)

Đề tài: Quản lý dự án xây dựng AI hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính ứng dụng mô hình RAG.

Thực hiện bởi: Nguyễn Quang Anh & Cáp Kim Khánh.

## 1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU & PHẠM VI DỰ ÁN (SCOPE ANALYSIS)

Dựa trên yêu cầu của đề bài, dự án được chia thành hai trụ cột chính cần hoàn thành song song:

### Trụ cột Quản lý (Requirement A - 50% Tỷ trọng)

- Mục tiêu: Chứng minh khả năng áp dụng các kiến thức Quản lý dự án (PMBOK/Agile) vào thực tế.

- Sản phẩm bàn giao (Deliverables):

  - Hồ sơ khởi tạo dự án (Project Charter).

  - Cấu trúc phân chia công việc (WBS).

  - Tiến độ dự án (Gantt Chart).

  - Kế hoạch quản lý chất lượng (Quality Management Plan): Tài liệu quy định tiêu chuẩn thế nào là một văn bản "chuẩn hành chính" và quy trình kiểm thử (Testing) độ chính xác của AI.

  - Hồ sơ quản lý rủi ro và chi phí.

### Trụ cột Kỹ thuật (Requirement B - 50% Tỷ trọng)

- Mục tiêu: Xây dựng sản phẩm thực tế ứng dụng công nghệ mới.

- Công nghệ lõi:

  - RAG (Retrieval-Augmented Generation): Truy xuất dữ liệu luật/biểu mẫu.

  - AI Agent: Đây là điểm nâng cao. Thay vì chỉ hỏi-đáp, Agent sẽ đóng vai trò như một "trợ lý ảo" chủ động: Tự tìm mẫu -> Tự điền thông tin -> Tự kiểm tra lỗi chính tả -> Tự xuất file.

- Nền tảng: Web Application

## 2. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI (FEASIBILITY STUDY)

### 2.1. Khả thi về Nhân sự (2 Sinh viên)

- Thách thức: Khối lượng document (tài liệu PM) rất lớn, dễ làm xao nhãng việc code.

- Giải pháp phân vai (Role Assignment):

  - Sinh viên 1 (Project Manager & QA): Chịu trách nhiệm chính về Yêu cầu (A). Viết hồ sơ PM, lập kế hoạch chất lượng, kiểm thử sản phẩm, chuẩn bị slide báo cáo.

  - Sinh viên 2 (Tech Lead/Backend): Chịu trách nhiệm chính về Yêu cầu (B). Xây dựng kiến trúc AI Agent, Backend API, tích hợp RAG và Database.

  - Cả 2 có thể hỗ trợ lẫn nhau trong toàn bộ quá trình

- Kết luận: KHẢ THI nếu tuân thủ nghiêm ngặt phân chia công việc.

### 2.2. Khả thi về Kỹ thuật (AI Agent & RAG)

- Độ khó: Cao hơn đồ án web thông thường.

- Công nghệ đề xuất:

  - Backend: Python (FastAPI/Django) hoặc Java (Spring Boot) - Ưu tiên Python cho AI.

  - AI Framework: LangGraph hoặc CrewAI (để xây dựng Agent), LangChain (xử lý RAG).

  - Database: PostgreSQL (lưu User), ChromaDB/Faiss (Vector DB lưu văn bản mẫu).

- Lợi thế: Có sẵn các thư viện hỗ trợ Agent mạnh mẽ hiện nay, không cần code từ số 0.

## 2.3. Đánh giá tính khả thi về Chi phí (Cost Feasibility)

- Việc quản lý chi phí dự án sẽ tập trung vào tối ưu hóa tài nguyên sẵn có và sử dụng các dịch vụ đám mây có gói miễn phí (Free Tier) để đảm bảo phù hợp với ngân sách sinh viên.

### A. Ước tính các loại chi phí (Cost Estimation)

| Hạng mục | Chi tiết | Ước tính chi phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Hạ tầng Cloud | Thuê Server/Hosting (Render, Vercel, hoặc AWS Free Tier). | 0 – 1.000.000 VNĐ | Tận dụng gói miễn phí để triển khai bản MVP. |
| API AI Model | Chi phí sử dụng token cho LLM (OpenAI GPT-4o mini hoặc Google Gemini Pro). | 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ | GPT-4o mini có chi phí rất rẻ, phù hợp cho việc xử lý văn bản. |
| Cơ sở dữ liệu | Vector Database (ChromaDB/Pinecone) & SQL DB. | 0 VNĐ | Sử dụng phiên bản Community hoặc Open-source (Self-hosted). |
| Nhân sự | 2 Sinh viên thực hiện trong 12 tuần. | 0 VNĐ | Coi như chi phí cơ hội và đào tạo kỹ năng. |
| Tổng cộng |  | 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ | Dự phòng cho các rủi ro phát sinh về token. |

### B. Chiến lược quản lý và tối ưu chi phí

Để đảm bảo dự án không vượt quá ngân sách, nhóm sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Sử dụng Mô hình AI mã nguồn mở (Open-source):

  - Trong giai đoạn phát triển (Development), ưu tiên dùng Ollama để chạy các model như Llama 3 hoặc Mistral trên máy cục bộ (Local) nhằm tiết kiệm chi phí API.

- Tối ưu hóa RAG (Retrieval-Augmented Generation):

  - Thiết lập cơ chế Caching cho các câu hỏi thường gặp để giảm số lượng request gửi đến API trả phí.

- Lựa chọn Vector DB miễn phí:

  - Sử dụng ChromaDB hoặc Faiss chạy trực tiếp trên máy chủ backend thay vì thuê các dịch vụ Cloud Vector DB đắt đỏ.

- Kiểm soát hạn mức (Quota Monitoring):

  - Thiết lập "Hard Limit" trên bảng điều khiển của OpenAI/Google để tránh việc phát sinh chi phí ngoài ý muốn khi hệ thống gặp lỗi vòng lặp (looping) trong AI Agent.

## 3. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHI TIẾT (PROJECT ROADMAP)

Lộ trình 12 tuần được thiết kế theo các pha của Quản lý dự án (Initiating -> Planning -> Executing -> Monitoring -> Closing).

| Giai đoạn | Tuần | Hạng mục công việc (Work Items) | Người chịu trách nhiệm | Sản phẩm đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo (Initiating) | 1 | - Xác định Stakeholder. - Viết Project Charter (Hiến chương dự án). - Chọn đề tài cụ thể, chốt công nghệ. | PM + Tech Lead | - Project Charter đã ký. - Danh sách Tech Stack. |
| 2. Lập kế hoạch (Planning) | 2-3 | - Tạo WBS (Phân rã công việc). - Lập Gantt Chart chi tiết. - Lập Kế hoạch Quản lý Chất lượng (Quan trọng). - Thiết kế kiến trúc hệ thống (System Design). | PM (chủ trì) Tech Lead (hỗ trợ) | - Bản kế hoạch dự án tổng thể. - Tài liệu thiết kế hệ thống. - Bộ tiêu chí kiểm thử (Test Case). |
| 3. Thực thi (Executing) - Phase 1 | 4-6 | - Dev: Xây dựng Vector DB, thu thập 50 mẫu văn bản. - Dev: Code core RAG (Tìm kiếm văn bản). - PM: Viết báo cáo tiến độ, cập nhật rủi ro. | Tech Lead | - Database hoàn chỉnh. - API Search hoạt động. |
| 4. Thực thi (Executing) - Phase 2 | 7-9 | - Dev: Xây dựng AI Agent (Tích hợp khả năng tự điền file Word). - Dev: Xây dựng Frontend (Giao diện Web). - PM: Theo dõi tiến độ, đốc thúc deadline. | Tech Lead | - Bản MVP (Sản phẩm chạy được các tính năng chính). |
| 5. Kiểm soát & Đảm bảo chất lượng (M&C) | 10-11 | - QC/Testing: Chạy thử nghiệm theo Kế hoạch chất lượng đã lập ở Tuần 2. - So sánh kết quả AI tạo ra với văn bản mẫu chuẩn. - Fix bugs và tối ưu giao diện. | PM (Test) Tech Lead (Fix) | - Báo cáo kiểm thử (Test Report). - Sản phẩm hoàn thiện. |
| 6. Đóng dự án (Closing) | 12 | - Đóng gói Hồ sơ PM hoàn chỉnh. - Viết báo cáo tổng kết. - Quay video demo, làm slide thuyết trình. | PM + Tech Lead | - Final Report. - Slide & Source Code. |

## 4. CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG AI AGENT (Dành riêng cho Tech Lead)

Để đáp ứng yêu cầu "triển khai bởi AI Agent", hệ thống cần hoạt động theo luồng sau:

- Người dùng nhập: "Soạn thảo quyết định khen thưởng cho nhân viên Nguyễn Văn A, mức thưởng 5 triệu vì thành tích xuất sắc."

- AI Agent (Suy luận):

  - Bước 1 (Identify): Xác định loại văn bản là "Quyết định khen thưởng".

  - Bước 2 (Retrieve - RAG): Gọi công cụ Search để tìm mẫu "Quyết định khen thưởng" và các quy định về khen thưởng trong Vector DB.

  - Bước 3 (Extract): Trích xuất các trường thông tin cần điền: [Tên: Nguyễn Văn A], [Số tiền: 5 triệu], [Lý do: Thành tích xuất sắc].

  - Bước 4 (Generate): Điền thông tin vào mẫu và xuất ra file .docx.

- Kết quả: Link tải file Word đã hoàn chỉnh format.

## 5. Quản lý rủi ro chi phí (Cost risk management)

Trong dự án ứng dụng AI và RAG, chi phí biến đổi (Variable Cost) là yếu tố khó kiểm soát nhất. Dưới đây là bảng nhận diện và phương án ứng phó rủi ro:

| Mã rủi ro | Mô tả rủi ro | Mức độ | Phương án ứng phó (Mitigation Strategy) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-COST-01 | Vượt định mức API token do AI Agent lặp lại (loop) hoặc tài liệu RAG quá dài. | Cao | Thiết lập "Hard limit" trên Dashboard OpenAI/Google. Sử dụng mô hình nhỏ (GPT-4o mini) cho các tác vụ trích xuất đơn giản. |
| R-COST-02 | Phát sinh chi phí hạ tầng Cloud (Server/DB) khi dữ liệu mẫu tăng lên. | Trung bình | Sử dụng ChromaDB/Faiss chạy local (On-premise) trong giai đoạn dev. Chỉ deploy lên Cloud bản MVP thu gọn. |
| R-COST-03 | Chi phí thời gian: Code kỹ thuật chiếm quá nhiều thời gian dẫn đến chậm trễ hồ sơ PM. | Cao | Tuân thủ nghiêm ngặt phân vai. PM chủ động nhắc deadline vào cuối mỗi tuần. |